## Slide 1: Entrenamiento DE Liderazgo Masónico
3. PLANEANDO SU AÑO

## Slide 2: PLANEANDO SU AÑO

## Slide 3: Plan de la Logia
En preparación para el año Masónico recuérdese de las ocho áreas de trabajo en Logia
Tenidas y Eventos Regulares
Ritual
Actividades de la Gran Logia
Confraternidad
Servicio a la Fraternidad y Comunidad
Membresía
Comunicación
Finanzas

## Slide 4: Plan de la Logia
Los Ocho Pasos mas importantes para planificar
Contiene cinco elementos cruciales
  La participación de los líderes y miembros
  Análisis de los puntos fuertes y débiles
  Una libre conversación y aprobación de las posibles soluciones
  Comunicación amplia del plan y sus objetivos
  Participación de los líderes y los miembros, comprometiéndose a poner el plan en práctica
Asegúrese de tener suficiente tiempo para que el equipo de Oficiales pueda desarrollar el plan
Permita un mínimo de dos meses para completar los Ocho Pasos
Comience la planificación no a más tardar que a fines de Septiembre o principios de Octubre
Notes: Officer, Allow a minimum of two months

## Slide 5: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos
Paso 1: La Dirección del Venerable Maestro
Comience por preguntarse: "Cuando termine de servir como Venerable Maestro, quiero que el año sea recordado por ..."
        Mejorar Ritual
        Aumentar la Confraternidad
        Ser un buen siervo de la Masonería
        Implementar / Mejorar la Educación Masónica
        Implementar / Mejorar el Sistema de Mentores
        Plan de Embellecimiento de la Propiedad
Notes: Replace Pg. 65

## Slide 6: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
      Aumentar la participación de los miembros en general y las Tenidas en particular.
      Mejorar la comunicación con los miembros
      Atender a las necesidades de la Membresía
      Inicie y organice una biblioteca
        Identifique las actividades que apoyen el logro de sus objetivos
        Tenga en cuenta los comités que se van a necesitar, traiga al frente este tema y el anterior por medio de comunicaciones.
        ¿Puede obtener un vocero para reclutar los miembros a la causa?

## Slide 7: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 2: Cada Miembro tiene algo que ofrecer
  Como líder de la Logia, necesitas saber lo que quieren sus miembros
  Haga preguntas de sus miembros (TODOS)
  El Venerable Maestro actual puede enviar una encuesta a cada miembro de la Logia (versiones electrónicas y en papel)
    Ayuda a planificar al Venerable Maestro entrante
  Haga preguntas como:
    ¿Puntos más fuertes de la Logia?
    ¿Puntos más débiles de la Logia?
    ¿El Ritual de los Grados necesitan mejorar? ¿Cómo?
    ¿Qué puede hacer la Logia para satisfacer mejor a sus necesidades?

## Slide 8: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 3: Identificar las áreas clave de trabajo
Llame una reunión con el Venerable Maestro y los Vigilantes entrantes para exponer las áreas de su Logia que necesitan atención
  Todos los problemas no se resuelven en un día
Continúe los diálogos para determinar un largo enfoque para resolver las necesidades de la Logia
  Incluya ideas de lo que puede ocurrir cada año
Las decisiones de estas primeras reuniones dirigirán el equipo de planificación de la Logia de cada año
Notes: Lodge

## Slide 9: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 3: Identificar las áreas clave de trabajo cont.
El equipo de planificación se debe. comprender de
  Ex Venerable Maestros eficaces
  Hombre de negocios o propietarios
  De recientes Maestros Masones
  Presidentes eficaces
  Planificadores adiestrados
  Buenos comunicadores
  Miembros Interesados
Notes: Capitalized Officers, Lodge

## Slide 10: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 3: Identificar las áreas clave de trabajo cont.
La primera reunión del equipo de planificación
  Agrupe todas las ideas por encabezamientos comunes (áreas de trabajo en Logia)
  Debatan cada idea para ver si debe estar o no en la lista y priorizarla
  Decidan qué planes son inmediatos o de largo plazo
  Entre el equipo de planificación de la Logia forme un grupo para cada encabezamiento común (área de trabajo) para desarrollar un plan/actividades para la lista y metas del Venerable Maestro.

## Slide 11: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 4: Refinar el plan
Re-ensamble el equipo de planificación de la Logia dentro de una semana para presentar sus soluciones
Tres metas valiosas ya cumplidas
  El grupo de Miembros clave está ahora comprometido y entusiasmado con el programa de la Logia
  Los miembros del equipo serán buenos miembros de Comité para la implementación
  La tarea de la planificación se han delegado a la Membresía
Los planes del equipo de planificación se distribuirán al Venerable Maestro y Vigilantes entrantes

## Slide 12: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 5: Preparación de un anuario inicial
Venerable Maestro y Vigilantes entrante reúnen los calendarios de eventos de la Logia por sus años respectivos
Figuren las fechas para las actividades de los proyectos de Venerable Maestro entrante y apóyenlos
Los debates del equipo de planificación han priorizados los objetivos
Anote las actividades tradicionales
Anote las fechas y los objetivos de la Gran Logia
Proporcione contribución de tiempo, materiales o fondos para las organizaciones benéficas Masónicas

## Slide 13: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 6: El plan final
Una vez que el VM , PV y SV entrante creen el calendario de eventos de la Logia, estará ensamblando en un almanaque de tres años
    Listando los grandes eventos
    Distribuyan el plan en la Instalación de Oficiales o primera Tenida
El Primer y Segundo Vigilante entrante están adelantados en la planificación de sus respectivos años

## Slide 14: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 6: El plan final cont.
Recuerde que una Logia de un solo hombre no puede alcanzar tanto como la Membresía entera trabajando en el mismo plan
El Venerable Maestro entrante repetirá este proceso y pone al día su anuario

## Slide 15: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 7: Presentación
Pídale al Venerable Maestro actual que presente el plan en una Tenida después de las elecciones o en la primera Tenida del año nuevo
Reconozca al equipo de planificación por su ayuda
Recuerde a los miembros que las respuestas de la encuesta están incluidas
Prometa su apoyo para trabajar el plan a medida de su capacidad

## Slide 16: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 7: Presentación cont.
Preparar folletos que resuman las prioridades
    Lista de Fechas de las actividades para los próximos tres años
    Resalte las actividades familiares
    Coloque copias afuera de la Logia
    Tengan agendas con el plan en la parte posterior
    Tablones de anuncios del edificio
    Boletines
    Haga versiones pequeña para la Instalación de los Oficiales
    Sitio web (esto debe ser propiedad y operado por la Logia. Algún Hermano, Secretario o Venerable Maestro puede tener la contraseñas)

## Slide 17: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 8: Ejecute el plan
Los Comités lanzan el plan de la Logia
Pida voluntarios para los comités después de la presentación del plan
Clarifique las prioridades para los presidentes de los comités por escrito
Solicite actualizaciones periódicas y que se espera su asistencia
Después de los nombramientos, fijen la fecha para reunirse con todos los miembros del comité

## Slide 18: Plan de la Logia : Proceso de Ocho Pasos Cont.
Paso 8: Ejecute el plan
Pídales que completen un horario de tareas para cada actividad
El comité debe identificar cada paso en la planificación de los evento, la fecha de finalización y la persona responsable
Véase como el Venerable Maestro que es el miembro más trabajador de la Logia

## Slide 19: Plan de logia- Ejemplos
Logia N ° 1 Anuario Tentativo de Tenidas 20XX
Hermano Sagrado Individuo, Venerable Maestro
10 de Enero Tenida Extra Ordinaria Instalación de 20XX Oficiales
13 de Enero Tenida Regular. 1ra. Ten. Nombramiento de Comités
27 de Enero Tenida Regular. Informe de auditoría
10 de Febrero Tenida Regular Grado de Aprendiz Mason
24 de Febrero Tenida Regular.
28 de Febrero Tenida Extra Ordinaria Noche de traer a un amigo a la Logia
10 de Marzo Tenida Regular. Grado de Compañero Mason
24 de Marzo Tenida Regular. Noche Historia de la Logia
14 de Abril Tenida Regular.
15 de Abril Práctica del Grado
28 de Abril Tenida Regular. Noche de Honor a las Damas
12 de Mayo Tenida Regular. Legislación de la Gran Logia.
24 de Mayo Gran Logia Alta Cámara
08 de Junio Tenida Regular. Informe de la Gran Logia.
22 de Junio Tenida Regular.

## Slide 20: ¿Preguntas o Sugerencias?

## Slide 21: Cierre
Asegúrese de obtener su registro de finalización firmado y fechado
¡Gracias por asistir!